## 公告版
臺中市政府經濟發展局辦理 / 勞務採購案量化指標檢核表(填表範例)
					日期：
					版次：
工作項目	數量	單位	量化指標及依據契約條項	所需佐證資料	預定完成日期	罰則	實際完成日期	有無逾期	佐證資料是否合格	結案成果報告書頁次	備註
一、保險費用	1	式	契約第十條(二)2.(3)、3.(3)、6.(1) 公共意外責任險： 1、每一個人體傷或死亡：新臺幣 200 萬元。 / 2、每一事故體傷或死亡：新臺幣 1,000 萬元。 / 3、每一意外事故財損：新臺幣 200 萬元。 / 4、保險期間內最高累積責任：新臺幣 2,400 萬元。 5、每一事故之廠商自負額上限：新臺幣 1,500 元。 6、保險期間：自決標次日起2日內起至契約所定履約期限之日止所有辦理上開活動期間，契約期間有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。	契約第十條(二)6.(2) 保險單或要保書(或投保文件)	契約第十條(二)6.(2) 公共意外責任險至遲請於保險期間開始日前1日，提供保險單或要保書(或投保文件)供查核，逾期依契約第13條第1款規定計罰。	契約第十條(二)6.(3) 保險內容與契約規定不符，或未投保者，扣除契約總價金1‰，並處以契約總價金1‰之違約金。
二、工作計畫書	8	份			邀標書伍、二 決標日次日起 15 日曆天內
三、培訓課程
(一)課程規劃與執行	8	堂	邀標書肆、一、(二)及(四) 1、課程時數至少24小時。 2、本案至少輔導150人次。		邀標書肆、一、(四) 115 年 05 月 31 日前完成授課	邀標書肆、一、(二) 每少1人次，扣除本工作項目之契約總價金3,000元服務費用。
(二)企業參訪	1	場
四、活動辦理
(一)交流座談會	1	場	邀標書肆、二、(一) 1、至少60人以上(如遇有疫情或其他不可抗力因素致活動規模須縮減，機關得視情況函請廠商調整規模，至少舉辦2場以上，每場至少30人次。)。 2、現場茶水點心至少60人份。			邀標書肆、二、(一) 每少1人次，扣除本工作項目之契約總價金1,000元服務費用。
五、成果紀錄與推廣
(一)亮點報導/新聞稿	2	則
(二)活動紀錄影片	1	支	邀標書肆、三、(二) 長度至少2分30秒					經第O次工作會議
(三)社群網站行銷	10	則
(四)精華影片	8	支	邀標書肆、三、(四) 長度約30～60分鐘					經議約
六、專案行政費用	1	式
七、結案成果報告書	8	份			邀標書伍、三 115 年 05 月 31 日前
說明：
1.本局承辦人員辦理勞務採購案時，請參考個案採購契約、經費概算表及工作邀標書等招標文件，填列本表「工作項目」、「數量」、「單位」、「量化指標及依據契約條項」、「所需佐證資料」、「預定完成日期」及「罰則」等欄位，檢附於簽辦採購公文。
2.勞務採購案執行過程中，如經議約或工作會議導致與本表有關之契約內容變更，請於簽辦契約變更時隨同修正本表並檢附於簽辦公文，修正部分請以紅字標示，並更新日期及版次。
3.勞務採購案驗收時，請承辦人依據得標廠商履約情形，完整填寫本表各項欄位附於簽辦驗收結算公文。

承辦人員： 股長： 專員： 單位主管：