114年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)
期中作業

(一)計畫作業流程

| 期中作業流程 | 期中工作內容 |
| --- | --- |
| 未通過 完成簽約及 請領第1期款 計畫帳務輔導 依審查結果 辦理相關事宜 限期改善再次提交報告 計畫繼續執行 依 需要提出計畫變更 繳交期中報告 委員實地審查 通過 | - 期中報告繳交 計畫執行期程為9個月，請於計畫期程第4個月終了後15日內，即115年1月15日前函送期中報告1式3份到計畫辦公室轉呈審查委員審閱。 |
|  | 由計畫辦公室安排查訪行程 - 計畫期中審查：審查委員進行期中報告以實地審查為原則，視情況得以召開技術審查委員會審議。 - 計畫帳務輔導：由計畫辦公室委託之會計師事務所進行期中財務審查，業者應備齊相關會計憑證及計畫變更申請文件(如有申請計畫變更者須檢附)備查。 - 審查結果 - 審查通過：計畫繼續執行。 - 審查未通過：應於規定期限內補齊資料，送審查委員確認。 - 計畫變更：計畫執行中若有變更，請依需要提出計畫變更相關文件。 |

(二)期中實地審查作業說明

| 工作項目 | 準備事項 |
| --- | --- |
| 辦理時間 | 由計畫辦公室於期中實地審查前一週通知業者 |
| 應備文件 | - 期中報告繳交函1份 - 計畫期中報告3份(含計畫查核點文件) - 期中審查簡報3份 - 研究紀錄簿(膠裝成冊) - 計畫成果：依據查核點進度可被查核或驗證之成品或半成品 |
| 作業方式 | 由計畫辦公室偕同審查委員訪查業者，並由業者進行執行進度與狀況說明： - 審查會前說明：5分鐘 - 執行業者簡報：15分鐘 - 現場實地查訪：15分鐘 - 審查委員提問：15分鐘 - 審查意見撰寫：10分鐘(業者請暫時迴避) |
| 計畫期中報告說明 | - 期中報告內容以計畫期程第1至4個月為範圍，報告內容包括：工作執行情形報告及會計報告2部分，請參考本章附件：期中報告格式。 - 報告內容請依計畫書之「工作項目」及「查核點」內容，於期中報告詳實填報計畫執行之實際狀況，並依據計畫執行之查核點(含成果相關資料)須逐一編號並於簡報地點備查。 - 期中報告須詳實具體，並附足夠之相關報告、資料、圖表、測試數據，以佐證實際執行情形。 |
| 期中審查簡報說明 | - 簡報人員為計畫主持人或計畫研發團隊成員。 - 計畫審查簡報格式不拘，請編列頁碼。 - 審查重點： - 期中執行情形是否與預定進度相符，計畫書內「實施方法」與「預定進度及查核點」為主要查訪項目。 - 期中執行成果是否符合預期目標。 |

(三)期中會計輔導說明

| 工作項目 | 準備事項 |
| --- | --- |
| 辦理時間 | 由計畫辦公室於期中會計輔導前一週通知業者 |
| 應備文件 | - 期中帳務查核自檢表 - 計畫變更申請函文影本 - 會計期中報告EXCEL電子檔及紙本(包括會計報告封面、計畫經費彙總表及核銷之各科目相關報表) - 補助款專戶存摺內頁影本(須更新至最新紀錄) - 提供計畫執行第1-4個月會計相關核銷文件 - 計畫編列會計科目所有記帳憑證正本及影本 - 計畫參與研發人員薪資清冊、銀行轉帳紀錄與扣繳憑單 - 計畫參與研發人員投保清冊 - 計畫投入研發設備之財產目錄 |
| 作業方式 | 由計畫辦公室委託之會計事務所採一對一輔導，業者計畫聯絡人及計畫財務專責會計應出席備詢，重點如下： - 會計期中報告之經費支出各項表單內容填寫是否正確 - 核銷檢附記帳憑證及佐證資料是否正確 - 補助款專戶動支是否有溢領情況 提醒：請各公司務必自行派員出席，並依規定繳交核銷文件，以確保計畫順利推動。 |
| 審查說明 | 詳細作業請依「七、會計管理作業」說明 |