## 1-6
[8 empty] | 臺中市政府 |  |  |  | 經濟發展局
[11 empty] | 重大計畫執行 | 績效報告表
[10 empty] | 中華民國 |  | 101年度 | [10 empty] | 單位：新臺幣元
計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 |  |  | 執行數 | [7 empty] | 執行數占預算數百分比％ | [7 empty] | 預算執行未達80%之原因及其改進措施 | 計畫執行 進度 |  |  |  | 總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 本期執行數 |  |  |  | 累計執行數 |  |  |  | 本期執行數占可支用預算數百分比% |  |  |  | 累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比% |  |  |  |  | 預定 |  | 實際
[6 empty] | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 本期實現數占可支用預算數百分比% | 本期應付數占可支用預算數百分比% | 本期賸餘數占可支用預算數百分比% | 合計 | 累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% | 累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% | 累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% | 合計 |  | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計%
|  | (1) |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) |  | (3)/(2) | (4)/(2) | (5)/(2) |  | (6)/(1) | (7)/(1) | (8)/(1)
配合經濟部水利署辦理無自來水地區供水改善計畫路面修復 | 200000000 | 200000000 | - | 200000000 | 200000000 | 19692756 | - | - | 19692756 | 19692756 | - | - | 19692756 | 9.846% | 0% | 0% | 9.85% | 9.846% | 0% | 0% | 9.85% | 須俟經濟部水利署及自來水公司興辦設置自來水管線及用戶接裝自來水後，本局方得辦理路面修復工程，允積極辦理趕工作業。 | 5% | 5% | 5% | 5% | 已達預定進度 | 已達預定目標