◎格式1-3              臺中市政府經濟發展局主管

總          說          明

中華民國 101 年度

- 本機關主要職掌： 本局組織規程奉臺中市政府組織規程第六條訂定，掌理本市工商業規劃與發展、招商及投資協調、工業登記及管理、產業園區開發及管理、商業登記及管理、公民有零售市場管理等業務。 二、施政計畫實施狀況及績效： (一)施政計畫重點及執行成果： 1、辦理產業發展策略規劃輔導、地方產業發展規劃輔導、招商及投資協調、工商綜合區業務、會展中心規劃與輔導、中小企業輔導業務。 2、辦理產業園區(工業區)開發及管理、工廠管理輔導、促進產業升級及投資抵減、動產擔保交易、礦業行政、工業區開發管理基金收支管理、工業用地擴展計畫及輔導、工廠設立、登記、變更、歇業、註銷等事項。 3、辦理商業管理、服務業輔導、商品標示、公平交易及商業登記、查察、商圈規劃與輔導。 4、辦理公民有零售市場輔導與管理、農產品批發市場監督與管理、攤販輔導與導與管理。 5、辦理公用事業等之監督管理及協調、無自來水地區供水工程及簡易自來水工程、水質水量保育區維護工程與回饋計畫執行等事項；辦理石油設施設置管理、取締違法經營石油業務及液化石油氣供應業查核業務；辦理台灣電力股份有限公司100年度發電及輸變電等促進電力開發協助金之計畫 6、配合經濟部辦理地方產業發展基金補助計畫 7、配合經濟部辦理臺中市中小企業產業創新研發推動補助計畫 8、辦理臺中工業區入口意象工程 9、辦理101年度臺中市各商圈招商活動計畫 10、辦理101年度臺中市各商圈設施修繕及營運維護計畫 11、辦理101年度臺中市商圈特色行銷活動及商圈免費接駁公車行駛計畫 12、辦理原建國市場及其他市場攤位收回搬遷補助計畫 13、辦理亞太花卉拍賣中心規劃設計及開辦事項 14、配合經濟部水利署辦理無自來水地區供水改善計畫路面修復 15、提撥財團法人中小企業信用保證基金火金姑專案辦理台中市中小企業融資貸款業務 16、辦理臺中市公有市場結構耐震補強及硬體整修計畫 (二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達20％以上者，應敘明原因及改善措施（主管決算本項可省略不列。） 工作計畫名稱; 重要計畫項目; 實施內容; 辦理情形. 已完成或未 完成之說明; 因應改善措施. 行政管理 工商業規劃與發展; 1、辦理本局職員、技工及工友、約僱人員等人員薪津、獎金、退休撫卹、保險、休假補助等經費。 2、辦理臨時人員薪資、勞健保勞退金及一般行政管理工作：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理等事項。 3、辦理本局預算、會計、歲計、統計等事項。 4、辦理本局人員任免遷調、考勤、人事查核等事項。 5、辦理政風行政、機關安全維護、公務機密維護及貪瀆不法之預防及處理檢舉等事項。 6、辦理本局研考、綜合規劃、業務會報及中長程計畫與推動等事項。 1、辦理產業行政業務、工商業規劃與發展、中小企業輔導、會展產業規劃開發業務。 2、辦理地方產業發展基金補助計畫。 3、辦理2012臺中國際糕餅節計畫。 4、辦理臺中盃創意系列推廣活動計畫。; 執行率84.80% 執行率98.43%; 已依計畫執行 已依計畫執行. 工作計畫名稱; 重要計畫項目; 實施內容; 辦理情形. 已完成或未 完成之說明; 因應改善措施. 招商及投資協調 工業登記及管理 產業園區開發及管理 商業登記及管理; 5、辦理臺中市中小企業產業創新研發推動補助計畫。 6、辦理101年度臺中市產業國際參展行銷計畫。 補助台中市工商發展投資策進會，辦理中小企業服務中心各項座談訓練講習會及招商投資服務等相關作業費。 1、辦理工廠各項登記事項、工業用地規劃編定與開發及協助全民防衛動員準備。 2、依據行政院頒佈產業創新條例，健全經濟發展方案;開發稅源爭取廠家投資，充裕財政增加就業機會，並積極向國內外招商、調查工業資源分布，提供優質服務、改善投資環境。 1、辦理產業園區規劃與評估業務，打造優質投資環境。 2、依據產業創新條例，健全經濟發展方案，提生產業競爭力，開發稅源基礎，增加就業機會，並積極向國內外招商、調查工業資源分布，提供優質服務、改善投資環境。 1、辦理商業登記及管理、公平交易、商品標示業務、消費者保護業務。 2、執行商業管理維護公共安全方案-舞廳、電子遊戲場等行業稽查輔導管理工作。; 執行率98.75% 執行率87.96% 執行率97.91% 執行率87.12%; 已依計畫執行 已依計畫執行 已依計畫執行 已依計畫執行. 工作計畫名稱; 重要計畫項目; 實施內容; 辦理情形. 已完成或未 完成之說明; 因應改善措施. 商圈管理及輔導 公用事業管理 石油管理 公民有零售市場管理; 1、辦理商圈規劃與輔導業務。 2、辦理101年度商圈特色行銷活動計畫。 3、辦理101年度商圈免費接駁公車行駛計畫。 4、辦理101年度臺中市各商圈招商活動計畫。 5、辦理101年度新社區魅力商圈紫風車建置及行銷計畫。 1、辦理電業法、電信、天然氣等相關業務。 2、辦理經濟部核定水質水量保護區專戶運用小組水源保育與回饋計畫。 3、辦理臺中市工商業節約能源輔導及補助計畫。 1、辦理石油管理法相關業務。 2、辦理經濟部能源局補助山地鄉家用液化石油氣補助業務。 1、辦理公民有零售市場管理輔導、公有零售市場改善環境衛生及修建維護設備、建國地下室停車場之管理、收費及維護等。 2、辦理亞太花卉拍賣中心規劃設計費及開辦費。; 執行率95.03% 執行率41.47% 執行率86.75% 執行率93.73%; 已依計畫執行 辦理補助民眾設置太陽能熱水器配合款，未能順利向中央爭取經費。 已依計畫執行 已依計畫執行; 日後將積極向中央爭取全額補助款。. 工作計畫名稱; 重要計畫項目; 實施內容; 辦理情形. 已完成或未 完成之說明; 因應改善措施. 批發及肉品市場管理 攤販管理 一般建築及設備; 調節農產品供銷、平準市價維護生產者及消費費利益、輔導果菜、花卉、肉品家禽、魚市場建立供銷及改善市場交易制度、加強取締場外交易及推行農產品行情報導作業計畫。 攤販之整頓及攤販集中場之維護管理。 1、配合經濟部水利署辦理無自來水地區供水改善計畫路面修復。 2、興辦農村簡易自來水工程。 3、辦理臺中市公有市場結構耐震補強及硬體整修計畫。 4、辦理臺中工業區入口意象工程。 5、辦理無自來水地區供水改善工程計畫。 6、辦理東區原建國市場及其他市場攤位收回搬遷補助。; 執行率99.44% 執行率99.11% 執行率96.79%; 已依計畫執行 已依計畫執行 已依計畫執行. 三、預算執行概況：歲入(依來源別細目)、歲出(依機關別工作計畫)分別說明預算執行結果，其決算數與預算數差異20%以上者，應詳為說明其原因暨相關之因應改善措施。 (一)歲入部份： 1、罰金罰鍰：預算數50,000元，決算數41,943,017元，超收41,443,017元，主要係廠商或商家違反工廠管理輔導法、電子遊戲場管理條例、石油管理法等罰鍰收入較預期增加，未來編列預算時，將估列實際件數核實編列。 2、沒收物變價：預算數0元，決算數466,267元，超收466,267元，主要係中油101年第3季購入本局扣留及沒入石油製品價購款，將於下年度核實編列。 3、一般賠償收入：預算數0元，決算數4,800元，超收4,800元，主要係一心市場火災賠償費。 4、審查費：預算數16,540,000元，決算數12,118,660元，短收4,421,340元，主要係商業審查案件較預期減少，未來編列預算時，將估列實際件數核實編列。 5、登記費：預算數8,007,000元，決算數14,864,408元，超收6,857,408元，主要係登記案件較預期增加，未來編列預算時，將估列實際件數核實編列。 6、資料使用費：預算數90,000元，決算數174,050元，超收84,050元，主要係商業登記證明規費收入較預期增加，未來編列預算時，將估列實際件數核實編列。 7、場地設施使用費：預算數44,345,000元，決算數45, 216,309元，超收871,309元。 8、利息收入：預算數150,000元，決算數354,087元，超收204,087元，主要係101年度承辦各採購發包案之履約保證金較100年增加致利息收入較預期增加，未來編列預算時，將估列實際金額核實編列。 9、租金收入：預算數170,000,000元，決算數182,177,873元，超收12,177,873元。 10、權利金：預算數406,000,000元，決算數406,932,574元，超收932,574元。 11、廢舊物資售價：預算數9,900,000元，決算數19,487,845元，超收9,587,845元，主要係加強辦理無自來水延管路面修復工程案挖(刨)除料剩餘價值折價費較預期增加，未來編列預算時，將估列實際金額核實編列。 12、股息紅利繳庫：預算數40,000元，決算數0元，主要係豐原農產品股份有限公司修改公司章程，致不需分配股息。 13、計畫型補助收入：預算數90,757,000元，決算數86,853,972元，短收3,903,028元。 14、一般捐獻：預算數64,817,000元，決算數64,817,000元。 15、收回以前年度歲出：預算數0元，決算數30,563元，超收30,563元，主要係收回繳回沙鹿區公所100年度公民有零售市場及攤販業務費剩餘款及收回電話費。 16、其他雜項收入：預算數5,630,000元，決算數9,020,518元，超收3,390,518元，主要係投資果菜、肉品市場應收之使用費、招標文件收入、市場租金逾期罰金較預期數增加，嗣後將估列實際件數核實編列，以符實際。 (二)歲出部分： 1、一般行政-行政管理：預算數252,105,000元，決算數213,782,276元，賸餘數38,322,724元。 2、產業發展與管理-工商規劃與發展：預算數97,463,000元，決算數95,928,022元，賸餘數1,534,978元。 3、產業發展與管理-招商及投資協調：預算數34,000,000元，決算數33,574,883元，賸餘數425,117元。 4、工業管理及輔導-工業登記及管理：預算數2,785,000元，決算數2,449,755元，賸餘數335,245元。 5、工業管理及輔導-產業園區開發及管理：預算數1,830,000元，決算數1,791,767元，賸餘數38,233元。 6、商業管理及輔導-商業登記及管理：預算數2,994,000元，決算數2,608,277元，賸餘數385,723元。 7、商業管理及輔導-商圈管理及輔導：預算數41,360,000元，決算數39,304,228元，賸餘數2,055,772元。 8、公用事業業務-公用事業管理：預算數8,031,371元，決算數3,330,293元，賸餘數4,701,078元，主要係補助民眾設置太陽能熱水器配合款，未能順利向中央爭取該經費。 9、公用事業業務-石油管理：預算數6,118,000元，決算數5,307,203元，賸餘數810,797元。 10、市場管理-公民有零售市場管理：預算數148,266,000元，決算數138,971,270元，賸餘數9,294,730元。 11、市場管理-批發及肉品市場管理：預算數192,000元，決算數190,928元，賸餘數1,072元。 12、市場管理-攤販管理：預算數2,532,000元，決算數2,509,491元，賸餘數22,509元。 13、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數462,445,000元，決算數447,605,588元，賸餘數14,839,412元。 14、公務人員退休給付：奉撥實付10,897,073元。 15、公務人員各項補助：奉撥實付3,621,205元。 四、財務實況： (一)預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因： 1、補助工策會101年度工作計畫第二期補助款，尚未支付與廠商。 2、補助100年度加強辦理無自來水地區供水改善計畫工程，自來水公司尚未提報結算報告。 3、補助自來水公司辦理大安區永安、頂安、福住及海墘等4里自來水用戶接管費用，自來水公司尚未提報結算報告。 4、補助大肚區公所辦理王田里等六里申請自來水接管補助，自來水公司尚未提報結算報告。 5、辦理101年度石岡壩水質水量保育區內簡水定位系統案，地政局尚未支付予廠商。 6、補助101年度臺中市無自來水地區供水改善計畫，自來水公司尚未提報結算報告。 7、補助烏日區境內污水放流管範圍自來水接管費用，公所尚未提報民眾應領清冊。 8、補助臺中市大肚區六里自來水幹管至用戶水表間接戶費用，自來水公司尚未提報結算報告。 9、101年度山地鄉家用液化石油氣差價補助業務行政作業費，和平區公所未提報支出明細表。 (二)保管款、代收款、應付保管有價證券、代辦經費之內容及尚未退還轉帳原因： 1、保管款45,908,041元--係聘僱人員儲金23,531,611元、押標金1,490,000元、履約保證金17,666,328元及保固金等3,220,102元。 2、代收款50,568元--係員工勞保費4,316元、健保費溢付12,451元、法院扣款56,553元、勞退新制退休金2,150元。 3、應付保管有價證券23,655,900元，係臺中市建國市場遷建計劃委託專案管理案履約保證金1,128,600元、臺中市城市咖啡地方特色產業輔導計畫補助計畫履約保證金1,500,000元、101年度B組健全山線商圈組織運作活動計畫履約保證金200,000元、101年度C組健全海線商圈組織運作活動計畫履約保證金300,000元、101年度D組健全屯線商圈組織運作活動計畫履約保證金249,800元、臺中市亞太花卉拍賣中心第1期興建工程委託專案管理履約保證金870,000元、秋紅谷附屬設施委託經營管理履約保證金793,000元、臺中好禮品牌行銷推廣計畫案履約保證金1,800,000元、101年度臺中市無自水延管路面修復暨設施改善工程第四區(后里及外埔)履約保證金2,756,000元、臺中市西區美食地方特色產業補助計畫履約保證金720,000元、SBIR國泰電腦有限公司等37家廠商履約保證金13,338,500元。 4、代辦經費5,356,702元--係一廣基地代收土地租金、第一市場代收大公管理費、臺中市太陽餅地方特色產業兩岸三地輔導行銷國際化計畫、臺中市幸福產業整合暨國際輔導行銷計畫、101年度山地鄉家用液化石油氣差價補助業務行政作業費共計5,356,702元，均需轉入下年度繼續支用。 (三)歲出保留數應按年度說明發生原因，詳歲出保留數(或未結清數)分析表。 五、其他要點： 無